申請表第D部V. 附加資料

61.	時間表和計劃的重要階段 Timetable and milestones

| S/N | Name of Activity | Start Date | End Date | Duration | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 招募「生活伙伴」 Recruitment of “Life Buddies” | 01/05/2018 | 31/07/2018 | 3 months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 招募年青吸毒者 Recruitment of young drug users | 01/06/2018 | 30/09/2018 | 4 months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 「生活伙伴」訓練班 Training workshops for “Life Buddies” | 01/07/2018 | 30/09/2018 | 3 months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 團隊建立活動 Team building activities | 01/09/2018 01/02/2019 01/07/2019 | 31/10/2018 31/03/2019 31/08/2019 | 6 months (3次) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 「生命重整」伙伴小組 Life reshaping mentorship groups | 01/10/2018 | 30/09/2019 | 12 months |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

執行計劃時可能會遇到的挑戰及相關的應變計劃如下:

Anticipated challenges and contingency plans are listed below:

|  | 可能會遇到的挑戰 Anticipated challenges | 相關的應變計劃Contingency plans |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「生活伙伴」對支援年青吸毒者感困難，因而放棄參與或中途退出。 | 機構會於招募期間舉辦2節簡介會，詳細講解計劃內容及吸毒者的特性，讓參加者有足夠準備方進行培訓。機構計劃調高培訓「生活伙伴」的目標人數，以應對可能出現的人手流失問題。 培訓內容將集中提升參加者支援吸毒者的能力，亦會由資深社工定期跟進及檢討，並適時給予支援，以減低人手流失的風險。 一旦「生活伙伴」的流失情況較預期嚴重，機構可於12/2018至3/2019期間再次進行招募及培訓，以確保有足夠伙伴支援年青吸毒者。 |